附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                                       单位：元

| 募集资金总额 |  |  |  | 389,790,000.00 |  | 本年度投入募集资金总额 |  |  |  |  | 2,383,440.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更用途的募集资金总额 |  |  |  | 0 |  | 已累计投入募集资金总额 |  |  |  |  | 53,951,769.00 |  |
| 变更用途的募集资金总额比例 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝ (1) - (2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 莫高国际酒庄项目 | 否 | 64,050,000.00 | - | 64,050,000.00 | 0 | 50,500,000.00 | 13,550,000.00 | 78.84 | 2009.12 | - | - | 否 |
| 葡萄酒营销网络建设项目 | 否 | 187,828,000.00 | - | 185,583,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 184,133,000.00 | 0.78 | 2010.12 | - | - | 否 |
| 新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 | 否 | 137,912,000.00 | - | 84,525,000.00 | 933,440.00 | 2,001,769.00 | 82,523,231.00 | 2.37 | 2012.12 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 389,790,000.00 |  | 334,158,000.00 | 2,383,440.00 | 53,951,769.00 | 280,206,231.00 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） |  |  |  |  | 主要原因:一是公司非公开发行股票完成时间为2008年6月30日，比预计时间晚6个月，二是受当前国际金融危机和国内经济环境的影响，导致公司募集资金投资建设计划放缓，审慎投资。 1、葡萄酒营销网络建设项目：由于受国际金融危机的影响，从资金安全角度出发，放缓了葡萄酒营销网络建设的速度。 2、新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目：从审慎投资的角度放缓了基地建设的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 |  |  |  |  | 公司使用自有资金54,972,999.52元进行募集资金项目建设，尚未进行置换。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 |  |  |  |  | 2009年1月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2009年1月5日，公司已将前次补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。本次公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额15,000万元，使用期限不超过6个月。该事项经公司2009年第1次临时股东大会审议批准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金其他使用情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。